## Feuil1
Octobre |  | Novembre | [5 empty] | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février | Mars |  | Avril |  | Mai |  |  | Juin
| Séance 1 bibliographie | [9 empty] | Congés de Noël |  |  | Examens S1
Recherche de membres pour le projet |  |  |  | Séance 2 bibliographie
Formation et organisation du groupe, mise en place des outils collaboratif (discord, github, Gdoc…)
Analyse détaillée du sujet
Recherche articles source
[7 empty] | Rédaction carnet de bord |  |  | Séance Tutorat
[9 empty] | Rendu carnet de bord |  |  |  | Rédaction cahier des charges | [5 empty] | Confinement, Université => fermée |  |  |  |  | Examens en ligne reportés du S2 (Covid-19)
Rédaction rapport intermédiaire
Rendu rapport intermédiaire
Phase de réalisation du projet
Analyse de la documentation de Gpac et mise en place d'une chaine de streaming avec http
Analyse de la documentation, installation et configuration de l'encodeur vidéo Kvazaar (capable de faire du tiling)
Tests/mesures charge réseau avec Gpac (affichage VR sur écran ou casque simulé). Test des performance de vidéo en 360° VS vidéo en format "normal".
Rédaction du rapport final
Rendu Rapport final
Soutenance